## Feuil1
Date demande | Demandeur | Objectif | Délais souhaité | Client | Actions | Constat | Avancement | Statut | Commentaire
MAJ | MAJ | MAJ | 2025-08-30 | MUGEFCI | Reconstrution des liens primaire et backup internet du siège | Défaut d'architecture | 100% | Clos | Action initiée suite à la coupure simultanée des liens primaire et backup internet le 30/06/25
MAJ | MAJ | MAJ | 2025-09-17 | DGTCP | Remplacement de 8 routeurs LBB internet par des LBB plus performants | Problème de QoS | 100% | Clos | 8/8 Actions initiées pour améliorer la QoS sur les liens internet.
MAJ | MAJ | MAJ
MAJ | MAJ | MAJ | à définir |  | Deployer une solution temporaire sur Dianra | Congestion sur la Trans | 100% | Clos | Aucune solution LTE suite à la mauvaise couverture LTE dans la zone. Point transmis à la DT pour la decongestion de la Trans
MAJ | MAJ | MAJ | 2025-09-17 | SCB | Reconstruction des liens de la zone de Tiassalé sur des circuits de transmission différents | Problème de TRANS | 100% | En cours | Migration SCB SPADY et GRAND FLEUVE du Switch BLR de Bouaké vers le Switch BLR d'Agboville
MAJ | MAJ | MAJ | à définir |  | Deployer une solution LTE sur les sites (ONO, N’ZIANOUA, BROUKRO et Sindressou, PADY) | Mise en place de backup LTE | 100% | Clos | 4 sites OK sur 4. Toutefois, Un site (SCB SPADY) a été suspendu pour la couverture mauvaise en LTE
MAJ | MAJ | MAJ | 2025-08-30 | DGI | Deployer une solution LTE sur le site d'Alépé confronté à la problématique de congestion de zone | Congestion sur la Trans | 100% | Clos | Action initiée pour assurer la continuité du service sur site
MAJ | MAJ | MAJ | 2025-10-31 | AFG BANK | remplacement routeur CISCO par LBB : ADZOPE;AKOUPE;YAKASSE | Problème de QoS | 100% | Clos | Routeur LBB configuré; Action initiée à la demande du client; Mission à prévoir
MAJ | MAJ | MAJ | 2025-10-31 | AGL | Mise en service du routeur du lien backup | Résilience | 30% | En cours | Attente disponibilité du client pour la planification de l’intervention
MAJ | MAJ | MAJ | 2025-09-19 | UC PASEA | Expertise et upgrade à realiser | Bande passante saturé | 100% | Clos | demande d'upgrade a initier par le commercial info partagé par mail au commercial
MAJ | MAJ | MAJ | 2025-09-29 | CTCI | Reconstruction et mise en service de la liaison FH | Congestion sur la Trans | 100% | Clos | La LSI construite et intégrée
MAJ | MAJ | MAJ | 2025-10-31 | ECOBANK | Sécurisation du T2 du call-center | Résilience | 10% | En cours | Tirage de la FO En cours
MAJ | MAJ | MAJ | 2025-10-31 | SOLIBRA | Test de debit à realiser | Probleme de débit | 100% | Clos | Test de debit effectué
MAJ | MAJ | MAJ | 2025-10-31 | BNI | Remplacement de routeur Cisco par LBB VPNLL100132 / VPNLL060103 / SYTHD120096 | Problème de QoS | 50% | En cours | Attente retour client pour le remplacement du routeur CISCO par la LBB 360
MAJ | MAJ | MAJ | 2025-10-31 | PRESIDENCE | Migration de ligne T2 | Problème de QoS | 100% | Clos | Migration de la T2 presidence Assinie de l'OCB vers l' IMS
MAJ | MAJ | MAJ | 2025-10-31 | KEDAR CERAMIQUE | Désaturation du circuit de transmission | Problème de QoS | 100% | Clos | Décongestion du circuit de transmission ALEPE OK