## Feuil1
Clients | Porteur | Demandeurs | Date demande | Objet | Délais souhaité | Avancements | Statuts | Commentaires
AGL |  | ASM |  | Améliorer la résilience du site en activant le routeur dédié au lien backup. | 2025-10-31 | 30% | En cours | Attente disponibilité du client pour la planification de l’intervention
ECOBANK |  | ASM |  | Sécuriser la ligne T2 du call center pour renforcer la résilience des services vocaux. | 2025-11-30 | 50% | En cours | Maintenance effectue sur la PDZ .le Tirage de la FO En cours
BNI |  | ASM |  | Améliorer la qualité de service en remplaçant progressivement les routeurs Cisco par des LBB 360. | 2025-11-30 | 50% | En cours | LBB 360 Configure Attente retour client POUR son integration dans le LAN de la BNI
LAMTO |  | BU |  | Nouvelle production | 2025-11-24 | 10% | En cours | survey et construction de la liaison
BBR |  | Escalade |  | amelioration et optimisation du service internet | 2025-11-25 | 25% | En cours | analyser et optimisation du reseau
BNI |  | ASM |  | configuré et faire des test de redondance | 2025-11-25 | 10% | En cours | integration LS Pri et Backup sur la LBB
BAIE DES SIRENES |  | AM |  | configuré et faire des test de redondance | 2025-11-25 | 25% | En cours | integration LS Pri et Backup sur la LBB
CAFE CACAO |  | Escalade |  | amelioration et optimisation du service | 2025-11-26 | 0% | non demarre | analyser et optimisation des supports