## Plan d'action
| Projets | Volume | Actions | Porteur | Délais | Avancement | Blocages | Commentaires
PLAN DE RESILIENCE | Sécurisation de la zone de COCODY |  | Sécurisation des liens critiques TOP 20 | Christophe | 31 Dec | 10% |  | Analyse des données en cours
|  |  | Maintenance préventives sur clusters |  |  | 0% |  | A planifier après analyse
| Environnement client | N/A | Proposition technique (éqpt,énergie,câblage) | Freddy | 2025-10-22 | 0%
|  |  | Proposition commerciale |  | 2025-10-29 | 0%
|  |  | Mise en catalogue |  | 2025-11-05 | 0%
| Décongestion du réseau |  | ALÉPÉ | Bato | 31 Dec | 0% | Deploiement DT
|  |  | TOUMODI |  |  | 0% | Deploiement DT
|  |  | SOUBRE |  |  | 0% | Deploiement DT
|  |  | BEOUMI |  |  | 0% | Deploiement DT
|  |  | KORHOGO |  |  | 0% | Deploiement DT
|  |  | BINGERVILLE |  |  | 0% | Deploiement DT
|  |  | EHANIA |  |  | 0% | Deploiement DT
|  |  | DABAKALA |  |  | 0% | Deploiement DT
|  |  | SEGUELA |  |  | 0% | Deploiement DT
| Supervision |  |  | Phineas | 2025-10-15 | 60% | Indisponibilités de ressources sur les data center ABYSSA
SECURISATION DE L'OFFRE LSI | Revue de l' Offre LSI |  | SD WAN | Dean | 2025-10-13 | 20%
|  |  | BackUp FH | Nadia | 2025-10-21 | 50%
|  |  | BackUp 4G | Freddy | 2025-10-15 | 70%
|  |  | Agence en ligne | Fitz |  | 0%
|  |  | Dispositif 4h | Dean / Oumou |  | 0%
| Sécurisation des 96 LSI du Top 20 | 33 Liens avec backup OCI | Test de basculement | Michelle | 2025-10-28 | 0% |  | Debut des operations 13/0ct/2025
|  | 39 Liens avec backup MTN-MOOV-VIPNET | Test de performance des liens OCI |  | 2025-10-28 | 7.5%
|  | 24 Liens sans Backup | Faire une proposition financière aux clients |  | 2025-10-13 | 21% |  | 5 Propositions validées
|  |  | Construire les liens |  |  | 0%
| Sécurisation des LSI du Top 50 |  | Faire une proposition financière aux clients | Naminata | 2025-11-30 | 0%
Construire les liens
| Geste commercial : Upgrade des débits à ISO tarif | 956 Liens |  | Freddy | 31 Dec | 40%
| Services Professionels |  |  | Fitz |  | 0%