## Feuil1
ID DOSSIER | DATE CREATION DOSSIER | ID TACHE | DATE CREATION TACHE | ETAPE | CLIENT | CONTACT | ADR. GEO | NoDEMANDE | PRODUIT | SUPPORT | TYPE ABONNEMENT | CARACTERISTIQUE | STATUT | RECURENT | MONTANT MS | REFERENCE
56181778 | 2026-01-05 11:59 | 59210339 | 2026-03-02 11:50 | Raccordement Suspendu | HOTEL LA GRACE KREGBE | 585990976 | KREGBE//VOIE INCONNUE/DAOUKRO KREGBE | 1765416 | LIAISON SPECIALISEE | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 3000000 | SYTHD260009
56618123 | 2026-01-13 12:30 | 69802822 | 2026-09-08 14:59 | Test et recette | QUIPUX AFRIQUE (TOUBA ) | 504041812 | TOUBA//VOIE INCONNUE/M. LOHI FEH IBRAHIM 0504041812 | 1775236 | IP Connect LL | fo | LS | Nominale | Encours | - | 2000000 | BUVPN260034
56675050 | 2026-01-14 12:24 | 63302732 | 2026-05-15 09:31 | Raccordement Suspendu | MOTA ENGIL COTE D'IVOIRE MINING | 748512613 | DABAKALA | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 4362401 | xxxx
58055656 | 2026-02-09 18:14 | 61269237 | 2026-04-09 09:02 | Raccordement Suspendu | MAIRIE DE NIABLE | 758224257 | NIABLE A LA MAIRIE | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 1800000 | xxxxx
58166885 | 2026-02-11 15:36 | 63079695 | 2026-05-11 10:46 | Raccordement Suspendu | QUIPUX AFRIQUE | 504041812 | KONG | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 2000000 | BUVPN260086
58868849 | 2026-02-24 12:02 | 62104932 | 2026-04-23 09:31 | Raccordement Suspendu | OCI | 748377555 | Franchise Gagnoa | - | BUVPN | fo | LS | Backup | Offert | - | - | BUVPN260077
63453142 | 2026-05-18 11:04 | 69874213 | 2026-09-09 16:42 | Prestataire : Travaux | AFRICURE PHARMACEUTICAL COTE D'IVOIRE | 507828407 | GRAND BASSAM VITIB ZONE FRANCHE PARC TECHNOLOGIQUE MAHATMA GHANDI. | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 1009545 | XXXXX
63695475 | 2026-05-22 10:09 | 69849620 | 2026-09-09 12:19 | Raccordement Suspendu | NPSP | 556999292 | Extrémité A : BOUAKE Extrémité B : ABIDJAN | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 2200000 | SYTHD260225
64761746 | 2026-06-12 09:00 | 70111390 | 2026-09-14 11:33 | Support IP: Config Eq Acces | BRIDGEBANK | 749503436 | GRAND-BASSAM | - | T0 | ftto_virage | numerique | Nominale | Offert | - | - | 2721712170
64775381 | 2026-06-12 11:56 | 69589739 | 2026-09-04 15:24 | Travaux Suspendu | FRANCHISE TTS | 757500782 | RIVIERA PALMERAIE | - | BUVPN | fo | LS | Backup | Offert | - | - | XXXXXX
64986217 | 2026-06-16 14:16 | 69803097 | 2026-09-08 15:02 | Cordonnateur Prestatataire: Affectation Technicien | AFR-IX TELECOM | 707109668 | ABIDJAN-PLATEAU//VOIE INCONNUE/PLATEAU | 4120446 | LIAISON SPECIALISEE | fo | LS | Nominale | Encours | - | - | SYTHD260240
64987973 | 2026-06-16 14:34 | 69930168 | 2026-09-10 15:26 | Cordonnateur Prestatataire: Affectation Technicien | AFR-IX TELECOM | 707109668 | ABIDJAN-PLATEAU//VOIE INCONNUE/PLATEAU | 4120436 | LIAISON SPECIALISEE | fo | LS | Nominale | Encours | - | - | SYTHD260239
65351507 | 2026-06-23 13:44 | 69452838 | 2026-09-02 12:22 | Test et recette | ISOCEL SA | 2299777247 | Cette production est dans le cadre de la migration de L'OSS ISOCEL/OCI EXRT A: KM4 TREICHVILLE EXTB: PLATEAU RP DEBIT 155Mbps | - | SYTRAN | fo | LS | Nominale | Offert | - | - | SYTHD260220
65432145 | 2026-06-24 18:39 | 69898693 | 2026-09-10 09:37 | Cordonnateur Prestatataire: Affectation Technicien | CLINIQUE DES YEUX LASER | 720181818 | PLATEAU | - | T2 | ftto_virage | numerique | Nominale | Encours | - | - | 2720257700
65800582 | 2026-07-02 10:13 | 69929634 | 2026-09-10 15:21 | Test et recette | OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS | 708418179 | NOE | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 100000 | xxxx
65828465 | 2026-07-02 15:46 | 69850886 | 2026-09-09 12:36 | Test et recette | MUGEF-CI | 708086472 | BONGOUANOU | - | BUVPN | radio_lte | LS | Backup | Encours | - | 0 | BUVPN260117
65833190 | 2026-07-02 16:31 | 66321201 | 2026-07-10 15:40 | Responsable Zone: Validation pour intervention | MUGEF-CI | 708086472 | DAOUKRO | - | BUVPN | radio_lte | LS | Backup | Offert | - | 0 | BUVPN260116
65835797 | 2026-07-02 16:57 | 69339950 | 2026-08-31 15:50 | Responsable Zone: Validation intervention | MUGEF-CI | 708086472 | MAN | - | BUVPN | radio_lte | LS | Backup | Encours | - | 0 | BUVPN260115
65836320 | 2026-07-02 17:03 | 66751594 | 2026-07-17 18:51 | Raccordement Suspendu | MUGEF-CI | 708086472 | SAN PEDRO | - | BUVPN | radio_lte | LS | Backup | Offert | - | 0 | BUVPN260112
66519717 | 2026-07-14 11:29 | 68299637 | 2026-08-13 15:37 | Prestataire : Travaux | MINISTERE DE LA JUSTICE | 708223012 | DANANE | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 529849 | xxxx
66519778 | 2026-07-14 11:29 | 69737154 | 2026-09-07 14:53 | Travaux Suspendu | MINISTERE DE LA JUSTICE | 708223012 | DANANE | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 821949 | XXXX
66521727 | 2026-07-14 11:47 | 68301396 | 2026-08-13 15:52 | Prestataire : Travaux | MINISTERE DE LA JUSTICE | 708223012 | TIASSALE | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 567271 | XXXX
66522786 | 2026-07-14 11:57 | 68290469 | 2026-08-13 14:16 | Prestataire : Travaux | MINISTERE DE LA JUSTICE | 708223012 | BOUAFLE | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 568400 | xxxx
66526010 | 2026-07-14 12:29 | 68292637 | 2026-08-13 14:36 | Prestataire : Travaux | MINISTERE DE LA JUSTICE / OUME | 708223012 | OUMME | - | SYTRAN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 651639 | XXXX
66533655 | 2026-07-14 13:59 | 69709054 | 2026-09-07 09:41 | Cordonnateur Prestatataire: Affectation Technicien | PROJET E-JUSTICE | 708223012 | ABOISSO//VOIE INCONNUE/ | 1960576 | IP Connect LL | fo | LS | NOM | Encours | - | 208139 | BUVPN260162
66538425 | 2026-07-14 14:47 | 69737392 | 2026-09-07 14:56 | Travaux Suspendu | MINISTERE DE LA JUSTICE / KATIOLA | 708223012 | KATIOLA | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 602789 | XXXX
66539529 | 2026-07-14 14:58 | 69898003 | 2026-09-10 09:25 | Prestataire : Travaux | PROJET MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME | 708223012 | SASSANDRA | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 694965 | XXXX
66541204 | 2026-07-14 15:15 | 68716037 | 2026-08-20 08:21 | Technicien zone: Intervention | PROJET MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME | 708223012 | SEGUELA//VOIE INCONNUE/SEGUELA | 1960436 | IP Connect LL | fo | LS | Nominale | Encours | - | 516531 | BUVPN260141
66542670 | 2026-07-14 15:29 | 69739187 | 2026-09-07 15:13 | Travaux Suspendu | PROJET MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME | 708223012 | SINFRA | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 1549325 | xxxx
66544270 | 2026-07-14 15:46 | 69739645 | 2026-09-07 15:18 | Travaux Suspendu | PROJET MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME | 708223012 | TOUMODI. | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 919178 | XXXX
66886330 | 2026-07-20 15:15 | 68062464 | 2026-08-10 11:29 | Prestataire : Travaux | STE SOLIBRA | 102571205 | SITE DE BOUAKE | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 2500000 | xxxx
66962325 | 2026-07-21 17:21 | 70105634 | 2026-09-14 10:29 | Support IP: Config Eq Acces | CACAO ET COSA | 709405439 | MARCORY | - | T0 | ftto_virage | numerique | Nominale | Offert | - | - | 2721712313
67001646 | 2026-07-22 13:09 | 69746219 | 2026-09-07 16:21 | Travaux Suspendu | STE CAJOU DU BELIER | 799146768 | YAMOUSSOUKRO ZONE INDUSTRIELLE | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 6000000 | XXXX
67062562 | 2026-07-23 12:44 | 69053350 | 2026-08-26 12:27 | Ingenieur Projet: Suspension Travaux DOB | CLINIQUE DES YEUX LASERS | 720181818 | PLATEAU INDENIE | - | SYTRAN | fo | LSI | Principale (avec backup) | Encours | - | 1862401 | XXXX
67775984 | 2026-08-04 16:29 | 69778665 | 2026-09-08 10:35 | Prestataire : Travaux | CORIS BANK INTERNATIONAL | 566173307 | COCODY RIVIERA GOLF GAB HORS DIAMOND CENTER. | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 500000 | XXXXXX
67777967 | 2026-08-04 16:48 | 69452938 | 2026-09-02 12:23 | Test et recette | CORIS BANK INTERNATIONAL | 566173307 | ABIDJAN-COCODY//VOIE INCONNUE/RIVIERA 3 | 4117426 | IP Connect LL | ftto | LS | NOM | Encours | - | 500000 | BUVPN260152
67840097 | 2026-08-05 15:43 | 68787334 | 2026-08-21 10:57 | Prestataire : Travaux | G-CONSEILS | 747202564 | COCODY | - | T0 | fo_virage | numerique | Nominale | Offert | - | - | XXXXXXXXXXXXX
67847645 | 2026-08-05 17:06 | 69874339 | 2026-09-09 16:43 | Prestataire : Travaux | MINISTERE DU LOGEMENT ET URBANISME | 777313773 | ABIDJAN PLATEAU | - | T2 | fo_virage | numerique | Nominale | Offert | - | - | XXXXXXXXXXX
68233792 | 2026-08-12 16:19 | 69930336 | 2026-09-10 15:28 | Technicien zone: Intervention | EGLISE DE JESUS CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS | 584572192 | ABIDJAN-COCODY//VOIE INCONNUE/SARAKA KOUAKOU 0584573633 | 4118436 | LIAISON SPECIALISEE | radio | LSI | BCK | Offert | - | - | SYTHD260241
68233824 | 2026-08-12 16:19 | 69930019 | 2026-09-10 15:25 | Technicien zone: Intervention | EGLISE DE JESUS CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS | 584572192 | DALOA//VOIE INCONNUE/DALOA | 4118416 | LIAISON SPECIALISEE | fo | LSI | PRI | Offert | - | 3000000 | SYTHD260242
68272822 | 2026-08-13 11:17 | 69978975 | 2026-09-11 12:30 | Cordonnateur Prestatataire: Affectation Technicien | STE EDJDSD / MARCORY | 709837321 | MARCORY ZONE 4 | - | SYTRAN | ftto | LSI | Backup | Encours | - | - | SYTHD260245
68272847 | 2026-08-13 11:17 | 69979070 | 2026-09-11 12:31 | Cordonnateur Prestatataire: Affectation Technicien | STE EDJDSD / MARCORY | 709837321 | MARCORY ZONE 4 | - | SYTRAN | ftto | LSI | Principale (avec backup) | Encours | - | 3000000 | SYTHD260244
68294412 | 2026-08-13 14:53 | 69571885 | 2026-09-04 11:51 | Travaux Suspendu | BOURSE DE SOUS TRAITANCE ET DE PARTENARIAT DE CI | 2722522830 | BOUAKE | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 7627200 | XXXX
68362685 | 2026-08-14 10:53 | 70103618 | 2026-09-14 10:00 | Support IP: Config Eq Acces | MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 747708112 | COCODY | - | T2 | ftto | numerique | Nominale | Offert | - | - | 2722580515
68626233 | 2026-08-18 16:58 | 69749985 | 2026-09-07 16:57 | Travaux Suspendu | PROJET MINISTERE DE LA JUSTICE / PLATEAU | 708223012 | PLATEAU | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 165000 | xxxx
68677657 | 2026-08-19 14:26 | 69897027 | 2026-09-10 09:08 | Responsable Zone: Validation pour intervention | AGENCE DE GESTION DES ROUTES | 585636245 | MARCORY BIETRY | - | BUVPN | ftto | LS | Nominale | Encours | - | 1500000 | BUVPN260165
68721345 | 2026-08-20 09:52 | 70121074 | 2026-09-14 13:22 | Technicien zone: Intervention | OCI / INFRASTRUCTURE PROJET NOC | 708086669 | DC KM4 TREICHVILLE AU SEIN DE LA SALLE HOSTING | - | SYTRAN | radio | LSI | Backup | Offert | - | - | BUVPN260157
68721353 | 2026-08-20 09:52 | 70121086 | 2026-09-14 13:22 | Technicien zone: Intervention | OCI / INFRASTRUCTURE PROJET NOC | 708086669 | ABIDJAN-TREICHVILLE//VOIE INCONNUE/TREICVILLE | 4120006 | LIAISON SPECIALISEE | fo | LSI | Principale (avec backup) | Offert | - | 5324000 | BUVPN260156
68724737 | 2026-08-20 10:36 | 69991967 | 2026-09-11 15:03 | Exploitation VSAT : Test debit et simulation | AGENCE OCI 2PLTX ENA | 748377555 | GUEYO//VOIE INCONNUE/GUEYO | 4121206 | IP Connect LL | vsat | LS | NOM | Encours | - | - | -
68810204 | 2026-08-21 15:38 | 69566569 | 2026-09-04 10:49 | SIE : Affectation des ressources | AGENCE GENERALE DE TRANSIT COTE D'IVOIRE | 777453388 | TREICHVILLE | - | T0 | ftto_virage | numerique | Nominale | Offert | - | - | 2721712305
68981818 | 2026-08-24 19:19 | 69753667 | 2026-09-07 17:38 | Travaux Suspendu | CNAM | 707349695 | PLATEAU | - | BUVPN | fo | LS | Backup | Offert | - | 0 | XXX
68982046 | 2026-08-24 19:25 | 70099229 | 2026-09-14 08:57 | Test et recette | CNAM | 707349695 | BASSAM | - | BUVPN | fo | LS | Backup | Offert | - | 0 | BUVPN260166
68982246 | 2026-08-24 19:31 | 69748280 | 2026-09-07 16:41 | Travaux Suspendu | CNAM | 707349695 | ZONE 4 | - | BUVPN | fo | LS | Backup | Offert | - | 0 | xxx
69043021 | 2026-08-26 10:41 | 69874129 | 2026-09-09 16:41 | Prestataire : Travaux | MCI CARE CI | 574382964 | PLATEAU | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 1600000 | XXXX
69111522 | 2026-08-27 11:30 | 69751700 | 2026-09-07 17:16 | Travaux Suspendu | CORICA MINING | 507071129 | YAMOUSSOUKRO | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 4557729 | xxxx
69116821 | 2026-08-27 12:28 | 69641140 | 2026-09-05 13:11 | Prestataire : Travaux | STE 3A HOTEL DEV | 711255757 | COCODY CORNICHE IMMEUBLE CORNICHE LOT 9122 | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 0 | xxxx
69121252 | 2026-08-27 13:23 | 69991519 | 2026-09-11 14:59 | Support IP: Config Eq Acces | SEMPA-ABIDJAN AN | 101989890 | SAN-PEDRO//VOIE INCONNUE/SAN-PEDRO | 4120896 | LIAISON SPECIALISEE | ftto | LSI | NOM | Offert | - | 875000 | SYTHD260250
69131271 | 2026-08-27 15:15 | 69332398 | 2026-08-31 14:34 | Responsable Zone: Coordination etude et travaux | STE K1 MINING | 716207520 | KANI MINE DE FADIADOUGOU K1 MINING SITE | - | SYTRAN | radio_fh | LSI | Nominale | Offert | - | 5000000 | -
69133094 | 2026-08-27 15:34 | 69983784 | 2026-09-11 13:29 | Support IP: Correction | K1 MINING | 716207520 | KANI//VOIE INCONNUE/FADIADOUKOU BUREAU | 4120866 | LIAISON SPECIALISEE | radio_fh | LSI | NOM | Offert | - | 5000000 | SYTHD260249
69135728 | 2026-08-27 16:02 | 69641076 | 2026-09-05 13:09 | Prestataire : Travaux | STE 3A HOTEL DEV | 711255757 | COCODY CORNICHE IMMEUBLE CORNICHE | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 0 | XXXX
69173063 | 2026-08-28 10:35 | 70101637 | 2026-09-14 09:34 | Responsable Zone: Validation pour intervention | LUMA HOSPITALITY | 707093185 | COCOCDY ANGRE 7E TRANCHE | - | SYTRAN | ftto | LSI | Nominale | Offert | - | 484889 | SYTHD260246
69182973 | 2026-08-28 12:30 | 69346805 | 2026-08-31 17:01 | SIE : Mise en service GAIA | STE OFFICE D'AIDE A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS VIVRIERS | 707681527 | ABOBO | - | T0 | fo_virage | numerique | Nominale | Offert | - | - | 2724391874
69190782 | 2026-08-28 14:18 | 70111324 | 2026-09-14 11:33 | Support IP: Config Eq Acces | LUMA HOSPITALITY | 707093185 | COCODY | - | T0 | ftto_virage | numerique | Nominale | Offert | - | - | 2722580500
69372201 | 2026-09-01 08:48 | 69967282 | 2026-09-11 10:30 | Responsable Zone: Validation pour intervention | KEDA COTE D'IVOIRE CERAMICS | 767094330 | ALEPE | - | SYTRAN | radio_fh | LSI | Backup | Encours | - | 1386000 | SYTHD260243
69379141 | 2026-09-01 10:26 | 69774019 | 2026-09-08 09:35 | Responsable Zone: Coordination etude et travaux | DEKEL OIL | 545452401 | ABOISSO | - | SYTRAN | radio_fh | LSI | Nominale | Offert | - | 2800000 | -
69408141 | 2026-09-01 15:45 | 69707778 | 2026-09-07 09:20 | Test et recette | STE HUAWEI PROJET DOUANES INTELLIGENTES | 707375129 | ABOISSO | - | BUVPN | fo | LS | Temporaire | Offert | - | 1259316 | SYTHD260235
69434883 | 2026-09-02 08:04 | 69641208 | 2026-09-05 13:12 | Prestataire : Travaux | COMPAGNIE GENERALE DE FINANCE ET DE GESTION | 778197272 | COCODY RIVIERA GOLF | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 1480307 | xxxx
69451554 | 2026-09-02 12:06 | 70108132 | 2026-09-14 11:00 | Support IP: Config Eq Acces | CNAM | 759000860 | plateau | - | T2 | ftto_virage | numerique | Nominale | Offert | - | - | 2720253939B
69529704 | 2026-09-03 15:32 | 69732105 | 2026-09-07 13:59 | Etude Suspendu | NESTLE COTE D'IVOIRE | 506375785 | YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 1000000 | xxxxx
69530589 | 2026-09-03 15:43 | 69830753 | 2026-09-09 01:11 | Prestataire : Travaux | COMPAGNIE GENERALE DE FINANCE ET DE GESTION | 778197272 | COCODY | - | T0 | fo_virage | numerique | Nominale | Offert | - | - | xxxx
69576604 | 2026-09-04 12:48 | 69779302 | 2026-09-08 10:43 | BBF : Validation Etude | CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE | 707965801 | YOPOUGON | - | T0 | fo_virage | numerique | Nominale | Offert | - | - | x
69610261 | 2026-09-04 21:08 | 69830754 | 2026-09-09 01:12 | Prestataire : Travaux | ASSEMBLEE NATIONALE | 757911775 | PLATEAU | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 2372508 | -
69636615 | 2026-09-05 12:01 | 69830744 | 2026-09-09 01:08 | Prestataire : Travaux | HUAWEI | 504033918 | HUAWEI/SEGUELA | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 4000000 | xxxx
69638056 | 2026-09-05 12:25 | 69830743 | 2026-09-09 01:07 | Prestataire : Travaux | MFI CI (SODEXAM) | 709574114 | MFI CI (SODEXAM) / PORT POUET ZONE AEROPORTUAIRE | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 1445307 | xxx
69639820 | 2026-09-05 12:51 | 69830745 | 2026-09-09 01:08 | Prestataire : Travaux | ECOTI SA | 767791237 | YOPOUGON | - | SYTRAN | fo | LSI | Backup | Offert | - | 0 | XXXX
69641187 | 2026-09-05 13:12 | 69830749 | 2026-09-09 01:09 | Prestataire : Travaux | BGFIBANK | 160128782 | PORT BOUET AEROPORT | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 800000 | xxxx
69642851 | 2026-09-05 13:39 | 69830752 | 2026-09-09 01:10 | Prestataire : Travaux | SODEXAM | 707234610 | TABOU AÉRODROME | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 3070672 | xxxx
69644355 | 2026-09-05 14:04 | 69830751 | 2026-09-09 01:10 | Prestataire : Travaux | AFG BANK | 707984429 | DABAKALA | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 2984038 | xxx
69645417 | 2026-09-05 14:23 | 69830736 | 2026-09-09 01:02 | Prestataire : Travaux | BANQUE NATIONAL D'INVESTISSEMENT | 707722441 | DABAKALA | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 1513624 | xxx
69646685 | 2026-09-05 14:45 | 69830755 | 2026-09-09 01:13 | Prestataire : Travaux | BANQUE DE L'HABITAT DE COTE D'IVOIRE PLATEAU | 711458931 | PLATEAU | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 1000000 | xxxxx
69652230 | 2026-09-05 16:17 | 70099050 | 2026-09-14 08:54 | Cordonnateur Prestatataire: Affectation Technicien | STE GESTOCI | 707714390 | VRIDI | - | SYTRAN | ftto | LSI | Backup | Encours | - | - | SYTHD260247
69710858 | 2026-09-07 10:05 | 69796048 | 2026-09-08 13:45 | Etude Suspendu | ISOCEL VENTURES LTD | 194925700 | EXT A : RP PLATEAU POP ISOCEL EXT B :UBA ABIDJAN PLATEAU BOULEVARD BOTREAU ROUSSEL DANS LE BATIMENT KHARRAT 2e ETAGE ABIDJAN DEBIT : 80Mbps SERVICE : BACKHAUL GAIA : 4119626 | - | VPNLL | fo | LS | Nominale | Offert | - | - | XXX
69712075 | 2026-09-07 10:19 | 69713297 | 2026-09-07 10:33 | Responsable Trafic et Projet : Validation informations | ISOCEL VENTURES LTD | 194925700 | SERVICE : Backhaul EXT A : CLS ACE KM4 EXT B : POP ISOCEL PLATEAU DEBIT : 150Mbps GAIA : 4121036 | - | VPNLL | fo | LS | Nominale | Encours | - | - | -
69714119 | 2026-09-07 10:44 | 69830741 | 2026-09-09 01:05 | Prestataire : Travaux | EMPIRE CIMENT CI | 720631500 | ANYAMA | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 4406780 | XXXX
69749460 | 2026-09-07 16:52 | 69830730 | 2026-09-09 01:02 | Prestataire : Travaux | SECO | 595999281 | FERKE | - | T2 | fo_virage | numerique | Nominale | Offert | - | - | xxxx
69790474 | 2026-09-08 12:36 | 70113044 | 2026-09-14 11:50 | Responsable Zone: Validation intervention | AMBASSADE SUISSE | 707723902 | COCODY | - | SYTRAN | ftto | LSI | Nominale | Encours | - | 500000 | SYTHD260248
69803466 | 2026-09-08 15:06 | 70115957 | 2026-09-14 12:21 | Support IP: Config Eq Acces | CFAO MOBILITY | 709173657 | TREICHVILLE | - | T0 | fo_virage | numerique | Nominale | Offert | - | - | 2721712324
69805967 | 2026-09-08 15:32 | 69930804 | 2026-09-10 15:32 | Prestataire : Etude | WISTON HOTEL | 748110202 | ADIAKE | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 2000000 | xxxxx
69814197 | 2026-09-08 17:00 | 69898654 | 2026-09-10 09:36 | Prestataire : Etude | MAIRIE DE DOROPO | 707730380 | DOROPO | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | 957418 | XXXXX
69840573 | 2026-09-09 10:26 | 69931764 | 2026-09-10 15:41 | Prestataire : Etude | BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT BNI | 708504392 | PORT BOUET ANANI | - | BUVPN | fo | LS | Nominale | Offert | - | 1862455 | XXXX
69845984 | 2026-09-09 11:33 | 69930862 | 2026-09-10 15:33 | Prestataire : Etude | MAIRIE DE DOROPO | 707730380 | DOROPO | - | T0 | fo_virage | numerique | Nominale | Offert | - | - | xxxx
69929747 | 2026-09-10 15:22 | 69995691 | 2026-09-11 15:40 | Manager Trafic et Projets : Affectation responsable projet | ORANGE CI | 709090251 | SALLE BRASSEUR ACE | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | - | -
69930297 | 2026-09-10 15:27 | 69995759 | 2026-09-11 15:41 | Manager Trafic et Projets : Affectation responsable projet | ORANGE CI | 709090251 | RP salle AVISO | - | SYTRAN | fo | LSI | Nominale | Offert | - | - | -
69971411 | 2026-09-11 11:12 | 70111169 | 2026-09-14 11:31 | Prestataire : Etude | SDK GROUP | 708081900 | COCODY | - | T0 | fo_virage | numerique | Nominale | Offert | - | - | XXXX
69993110 | 2026-09-11 15:15 | 70004597 | 2026-09-11 17:19 | Parametrage facturation | 3A HOTEL DEV | 711255757 | COCODY ANGRE | - | T2 | fo_virage | numerique | Nominale | Encours | - | - | XXXXX
70111454 | 2026-09-14 11:34 | 70111531 | 2026-09-14 11:35 | Parametrage facturation | STE HOTEL AZALAI | 709489988 | MARCORY BOULEVARD VGE | - | LSI Gold | fo | LSI | Backup | Offert | - | 2362401 | -
70112153 | 2026-09-14 11:42 | 70112199 | 2026-09-14 11:42 | Parametrage facturation | NEEMBA | 700528536 | KANI | - | SYTRAN | radio_fh | LSI | Nominale | Offert | - | 5000000 | -